amely készült Putnok Járás Gyerekesély Bizottság

2021.03.03-én 10:30-kor megtartott bizottsági üléséről

**Ülés helye:** Google meet on-line megbeszélés

**Jelen vannak:**

**Bizottság tagjai:**

Serényfalvi Mária, Putnok Város Önkormányzata jegyző, megbízott elnök

Rémiás Attiláné, PHSZK intézményvezető

Szalai Tímea, PHSZK egészségügyi szakmai vezető

Horváth-Szemere Esztella, PSZSZK védőnő

Kovácsné Bartha Anita, PSZSZK védőnő

Demeterné Kepecz Mónika Putnok Biztos Kezdet Gyerekház

**Állandó meghívottak:**

Szabados Tünde TEF országos szakértő

Nagyné Németh Julianna MMSZ

**Titkár:**

Papp Krisztina, szakmai vezető

**Jegyzőkönyvvezető:**

Borsi Katalin, projektmenedzser

**Nem szavazatképes GYEB tagok:**

Péterné Kriston Márta Egészségügyi koordinátor

Póczosné Angyal Tünde kori képességfejlesztő koordinátor

Nagy Nikoletta Julianna óvodai szociális asszisztens

**Napirend előtti pont:**

Szegedi Krisztina védőnői tanácsadást tart, helyette Horváth-Szemere Esztella és Kovácsné Bartha Anita védőnők vesznek részt az ülésen, a helyettesítést a GYEB elfogadta.

A GYEB határozatképes.

Határozat sorszám: GYEB1/2021

1. **Szakmai előrehaladás:**

A projekt során 2021.01.08-tól szakmai vezető váltás történt, az új szakmai vezető Papp Krisztina rövid bemutatkozása után összegezte az elmúlt heteket. Január, február hónapban az az eddigi helyzet feltérképezésével telt: a megtörtént a dokumentáció áttekintése, a hiányosságok feltárása folyamatos. A dokumentumok jelen feldolgozottsága mellett a programok előrehaladása a következő képet mutat:

Mozgó játszótér tevékenység során eddig 17 helyszínen 80 alkalommal 1828 fő részételével került megtartásra. A tevékenység eddig jellemzően az óvodás korosztályra koncentrált, noha a tevékenységi adatlap szélesebb korosztály bevonásával számol. Ennek megfelelően bővítjük tevékenységbe bevont a korosztályt, így több korábban megtartott sport jellegű foglalkozást is ebbe a kategóriába fogjuk elszámolni, illetve plusz személy kerül bevonásra a programok megtartása során.

Kirándulásokon 4 helyszínen 5 alkalommal összesen 181 fő vett részt. Jelenleg a korona vírus miatt áll a tevékenység. Az úszás jelenleg áll, egy 4 hónapos etap ment le 4 csoport 70 fővel, az új őszi csoport félbemaradt, ahogy a helyzet engedi folytatjuk, a technikai akadályok elhárultak.

Bábszínházi előadáson 14 helyszínen 30 alkalommal összesen 1080 fő vett részt. Jelenleg a korona vírus miatt áll a tevékenység.

Tantermi színházi tevékenység eddig nem volt, a leszervezett előadások a koronavírus miatt elmaradtak. A kapcsolat megvan.

Tudás kertje program tavaly szeptemberben indult el 5 helyszínen 30-30 fő került bevonásával. Az iskolák számára kiszállításra kerültek a magaságyások, a szükséges eszközök, növényanyagok összeírása, beszerzése jelenleg folyik. Itt is bővült a bevonandók köre, eredetileg csak a pályaválasztás előtt álló kerültek volna bevonásra, de az iskolák alsóbb osztályokból is bevontak gyerekeket, ennek kezelése változásbejelentőben megtörténik.

Szupervízió tevékenység is beindult eddig 6 alkalommal, alkalmanként 2 egyéni 2 csoportos ülés került megtartásra. A szupervízor jelenleg covidos, így várhatóan március végén indulhatunk újra, vezetői és csoportos tréningek tervezettek.

A szemüvegek tekintetében is előrelépés történt, egyeztettünk a szakrendelőkkel a célcsoport elérése érdekében a plakátjainkat kitehetjük, illetve az elszámolható szemüvegek paramétereire vonatkozóan is egyezség született. Bővült a kör óvodáskortól egészen a 10 évfolyamig bezárólag lehet igényt beadni. Egy igény már látókörbe került.

Az utazó szakemberek munkája is beindult: logopédiai szolgáltatással 6 helyszínen 529 főt értünk el, pszichológus 2 helyszínen 59 főt 359 esetszámmal 13 esetben sikeresen zárt, 17 esetben megszakadt a kapcsolat. A fejlesztőpedagógusok 6 településen 81 fő 472 főt ért el. A gyerekorvos 3 településen 4 helyszínen 497 gyereket vizsgált meg. A gyógytornász 2 helyszínen 935 főt vizsgált meg, ebből 106 fő szorult fejlesztésre, itt a szülők is bevonásra kerülnek, hogy a fejlesztő feladatokat a szülőnek kell meg tanulnia, hogy a gyerekkel otthon gyakorolni tudja.

Robotika esetében módosítani kell a LEGO robot típusát, mivel a robotika tantárgy keretében általános iskolák már az alapkészlettel ellátottak, így az egyszerűbb modellek felé mozdulunk el.

Közösségi helyeken a programok rendszeressé váltak, az együttműködés folyamatos, facebook jelenlét megélénkült. Több kültéri sportprogram is megvalósult. Sajónémetiben az áram probléma végre elhárult, a kapacitásbővítés megtörtént. Ragályban is elindultak a programok.

A vállalt indikátorok elérését a célcsoportok kiszélesítésével, új ellátási helyszínek bevonásával, a több helyen is elszámolható programok optimalizálásával kezeljük. Indikátorok tekintetében egyeztettünk a MTA-val online kurzus keretében.

Általánosan elmondható, hogy a megvalósítók együttműködése fokozódott, a megbeszélések rendszeresek, az GYEP iroda élettel telt meg.

Eddig 4 kifizetési kérelem került benyújtásra és elfogadásra eddig 160 millió Ft támogatással számoltunk el, illetve 6 szerződés módosítás került benyújtásra és elfogadásra.

**Az előrehaladásról való beszámolót a GYEB egyhangúan elfogadta.**

Határozat sorszám: GYEB2/2021

1. **Gyerekesély Stratégia Felülvizsgálat**

A Gyerekesély Stratégia évenkénti komplex felülvizsgálatát áprilisban kell legkésőbb megküldeni a szakmai felügyeletet végző Belügy Minisztériumnak. Tekintettel az előttünk álló sűrű feladatokra, illetve az adminisztrációs elmaradások bepótlására, külső erőforrásokat vontuk be a Gyerekesély pályázatírójának személyében. Az előkészítő egyeztetések heti rendszerességgel történik, a szükséges adatok leszűrése és begyűjtése van folyamatban.

**Egyéb:**

Bizottsági ülést legközelebb áprilisban tervezünk tartani, amikor Gyerekesély Stratégia Felülvizsgálat eredményeiről be tudunk számolni.

Kmf

Rémiás Attiláné Papp Krisztina

Hitelesítő:

Kolozsi Zsoltné

